## 24.04.08
Інформація про проведення торгів у 2008 році на 24 квітня 2008р.
№ з/п | Назва предмета закупівлі | Вартість предмета закупівлі | Процедура торгів | Учасники | Запрошення |  |  | ТД (КД)/ Переговори |  | Оголошення |  |  | Протокол розкриття |  |  |  | Акцепт |  |  |  | Договор | Оголошення про результати |  |  | Звіт |  |  |  |  | Інформація про укладання договору | Інформація про виконання договору
[5 empty] | учасникам | ІБ | Інтернет | Затвердження | ТПУ | ІБ/ВДЗ | Інтернет | Казначейство | Затвердження | ТПУ | Інтернет | Казначейство | Проткол | Повідомлення учасників | ТПУ | Інтернет |  | ВДЗ | Інтернет | Казначейство | Затвердження | Інтернет | ТПУ | АМКУ | Казначейство
1 | Монтаж лічильників обліку електроенергії житлового будинку, проспект Університетський, 23 корп. 1,2 | 100 | У одного учасника | ДП "КСУ № 411" ЗАТ ДЕМ
2 | Гуртожиток по вул. Луначарського,1-б - капітальний ремонт | 177 | У одного учасника | ДП "КСУ № 411" ЗАТ ДЕМ
3 | Будівництво котельні по вул.Карла Маркса, 41 | 1500 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-20 |  |  | 2008-04-20 |  | 2008-05-05 |  |  | 20.05.08, 30.05.08 |  |  |  | 2008-05-30 | 2008-05-30 |  |  | 2008-06-06 | 2008-06-16 |  |  | 2008-06-16 |  |  |  | 2008-06-17
4 | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 | 770 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
5 | Будівництво контейнерних майданчиків по місту | 100 | У одного учасника | ВАТ "Кірово-градгідроспец-буд" | 2008-02-13 |  |  | 2008-02-14 | [8 empty] | 2008-02-14 |  |  |  | 14.02.08 № 8-08 |  |  |  | 15.02.08 № 7 | 2008-02-15 | 2008-02-19 | 2008-02-25 | 2008-02-22 | 2008-02-22
18 | Капітальний ремонт каналізаціїної насосної станції, провулок Експериментальний, 1 | 320 | Торги з обмеженою участю
6 | Капітальний ремонт контейнерних майданчиків по місту | 100 | У одного учасника | ЗАТ "Кірово-градбуд-комплект" | 2008-02-04 |  |  | 2008-02-05 | [8 empty] | 05.02.08 № 3(1) |  |  |  | 05.02.2008 № 03-08 |  |  |  | 06.02.08 №2 | 2008-02-06 | 2008-02-11 | 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-13
22 | Система теплопостачання смт.Нове, ( 2-га черга ) м.Кіровоград - реконструкція | 6270,00 / 3020,00 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
23 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд (проектні роботи) | 516 | Відкриті торги
| Реконструкція каналізаційного колектору очисних споруд, смт.Нове | 255,00 / 51,00
| Реконструкція очисних споруд, смт.Нове | 5400,00 / 300,00
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд, м.Кіровоград | 1100,00 / 165,00
24 | Реконструкція проїзжої частина вулиці Кропивницького від вул. Шевченка до вул. Колодязної (проектні роботи) | 200 | Відкриті торги
25 | Перенесення існуючих комунікаційних мереж у зв'язку з розчисткою русла р.Інгул | 1532.8 | Відкриті торги
7 | Система теплопостачання смт.Нове, (2-га черга ) м.Кіровоград - реконструкція | 5645 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-14 |  |  | 2008-04-10 |  | 2008-04-29 |  |  | 14.05.2008, 24.05.08 |  |  |  | 2008-05-24 | 2008-05-24 |  |  | 2008-05-30 | 2008-06-09 |  |  | 2008-06-09 |  |  |  | 2008-06-10
8 | Реконструкція очисних споруд, смт.Нове | 300 | Відкриті торги
9 | Будівництво котельні спеціальної ЗОШ № 2 вул. Колгоспна, 73 | 756 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-04-08 |  |  | 03.03.2008, 08.04.08 | 2008-03-06 | 2008-03-17 | 2008-03-17 |  | 08.04.2008, 18.04.2008 |  |  |  | 2008-04-18 | 2008-04-18 |  |  | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 2008-04-29 |  | 2008-04-29 |  |  |  | 29.04.-06.05.2008
10 | Будівництво учбового корпусу та спортзалу ЗОШ № 2, вул.Новгородська, 41 | 3950.9 | Відкриті торги
11 | Будівництво учбового корпусу ЗОШ № 15, вул.Казанська 13 | 3060 | Відкриті торги
12 | Будівницьво котельні ЗОШ № 17 та ДНЗ № 65, вул.Комарова, 54 | 1630 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
13 | Будівництво котельні ЗОШ № 21, вул. Берегова, 1 | 641 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-06 |  |  | 04.04.2008, 06.05.08 |  | 2008-04-21 |  |  | 06.05.2008, 16.05.2008 |  |  |  | 2008-05-16 | 2008-05-16 |  |  | 2008-05-23 | 2008-06-02 | 2008-06-02 |  | 2008-06-02 |  |  |  | 2008-06-03
14 | Будівництво актового залу та їдальні ЗОШ № 34, проспект Комуністичний, 11 (проектні роботи) | 5380,00 / 550,00 | Відкриті торги
15 | Будівництво котельні ДНЗ №72, пров. Фортечний, 23-а | 870 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
16 | Будівництво котельні ДНЗ № 73, 31, пров.Кінний 3 | 760 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
17 | Газифікація ЗОШ № 12 в мкр.Завадівка м.Кіровоград | 421 | Торги з обмеженою участю
18 | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №33, вул. Микитенка 35/2 | 250 | У одного учасника | ТОВ "Мостнік" | 06.03.08 |  |  | 07.03.08 | [8 empty] | 07.03.08 № 10(3) |  |  |  | 11.03.08 №13-08 244450,00 грн. |  |  |  | 11.03.08. № 12 | 11.03.08 | 14.03.08 | 21.03.08 | 21.03.08 | 18.03.08
19 | Капітальний ремонт басейну ЗОШ № 31, вул.Попова, 11-а | 598 | Відкриті торги
20 | Реконструкція котельні ЗОШ № 23, вул.Івана Франка, 18 | 118 | У одного учасника | ТОВ "Комплект-газбуд" | 2008-02-04 |  |  | 2008-02-05 | [8 empty] | 05.02.08 № 3(3) |  |  |  | 05.02.2008 № 04-08 |  |  |  | 06.02.08 №4 | 2008-02-06 | 2008-02-11 | 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-13
21 | Будівництво котельні ДЮСШ №2, вул. Курганна, 64 | 800 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-20 |  |  | 2008-04-20 |  | 2008-05-05 |  |  | 20.05.08, 30.05.08 |  |  |  | 2008-05-30 | 2008-05-30 |  |  | 2008-06-06 | 2008-06-16 |  |  | 2008-06-16 |  |  |  | 2008-06-17
22 | Встановлення коректору газу 1-ї міської лікарні, вул. Фортеця, 21 | 70 | У одного учасника | ТОВ "Комплект-газбуд" | 2008-02-04 |  |  | 2008-02-05 | [8 empty] | 05.02.08 № 3(2) |  |  |  | 05.02.2008 № 04-08 |  |  |  | 06.02.08 №3 | 2008-02-06 | 2008-02-11 | 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-13
23 | Капітальний ремонт ЛШМД, вул. Короленко, 56 | 150 | У одного учасника | ЗАТ "Кірово-градбуд-комплект" | 2008-01-31 |  |  | 2008-02-01 | [8 empty] | 01.02.08. №2 |  |  |  | 01.02.08. № 02-08 |  |  |  | 04.02.08 №1 | 2008-02-04 | 2008-02-07 | 2008-02-14 | 2008-02-14 | 2008-02-08
24 | Капітальний ремонт 3-ої міської лікарні, вул. Карла Маркса, 28 | 200 | У одного учасника | ПП "БК "Квартал - В" | 2008-02-04 |  |  | 2008-02-05 | [8 empty] | 05.02.08 № 3(4) |  |  |  | 05.02.2008 № 06-08 |  |  |  | 06.02.08 №5 | 2008-02-06 | 2008-02-11 | 2008-02-15 | 2008-02-15 | 2008-02-13
25 | Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії 1-ої поліклініки першої міської ликарні, вул.Габдрахманова, 5 | 150 | У одного учасника |  | 2008-02-06 |  |  | 2008-02-07 | [8 empty] | 07.02.08 № 4 |  |  |  | 07.02.08 № 07-08 |  |  |  | 07.02.08 № 6 | 2008-02-07 | 2008-02-13 | 2008-02-18 | 2008-02-18 | 2008-02-15
26 | Реконструкція котельні 2-ої полікліники першої міської лікарні, вул.Валентини Терешкової, 136 | 394 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю | ПП "Камелот - 3000" | 04.04.08 |  |  | 11.02.08 (КД) 04.04.08 (ТД) | 15.02.08 | 03.03.08 | 03.03.08 | 07.05.08. | 04.04.08 (І етап) 14.04.08 (2 етап) |  |  | 07.05.08 | 14.04.08 № 26-08 | 14.04.08 |  |  | 21.04.08 № | 29.04.08 | 29.04.08 | 07.05.08 | 29.04.08 |  |  |  | 29.04.-05.05.08
27 | Капітальний ремонт будівель | 149 | У одного учасника | ПП "БК "Квартал - В"
28 | Капітальний ремонт приміщення УТОС, вул. Пашутінськая,13, м. Кіровоград | 25 | У одного учасника | ПП "Камелот - 3000" | 2008-02-25 |  |  | 2008-02-26 | [8 empty] | 2008-02-26 |  |  |  | 26.02.08 № 10-08 |  |  |  | 27.02.08 № 9 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 2008-02-11 |  | 2008-03-05

## 25.04.08
Інформація про проведення торгів у 2008 році на 24 квітня 2008р.
№ з/п | Назва предмета закупівлі | Вартість предмета закупівлі | Процедура торгів | Учасники | Запрошення учасникам | Переговори | Затвердження |  | Оголошення |  | Протокол розкриття |  | Акцепт |  | Договор | Оголошення про результати |  | Звіт
[7 empty] | КД | ТД | ІБ/ВДЗ | Інтернет | Поередня кваліфікація | Торги | Проткол | Повідомлення учасників |  | ВДЗ | Інтернет | Затвердження | Казначейство
1 | Монтаж лічильників обліку електроенергії житлового будинку, проспект Університетський, 23 корп. 1,2 | 100 | У одного учасника | ДП "КСУ № 411" ЗАТ ДЕМ
2 | Гуртожиток по вул. Луначарського,1-б - капітальний ремонт | 177 | У одного учасника | ДП "КСУ № 411" ЗАТ ДЕМ
3 | Будівництво котельні по вул.Карла Маркса, 41 | 1500 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-20 |  | 2008-04-20 |  | 2008-05-05 |  | 2008-05-20 | 30.05.078 | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 2008-06-06 | 2008-06-16 |  | 2008-06-16 | 2008-06-17
4 | Будівництво котельні міської дитячої лікарні, проспект Університетський, 6 | 770 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-20 |  | 2008-04-20 | 2006-05-20 | 2008-05-05 |  | 2008-05-20 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-06-26 | 2008-07-07 |  | 2008-07-07 | 2008-07-10
5 | Будівництво контейнерних майданчиків по місту | 100 | У одного учасника | ВАТ "Кірово-градгідроспец-буд" | 2008-02-13 |  | 2008-02-14 | [5 empty] | 2008-02-14 |  | 14.02.08 № 8-08 |  |  | 15.02.08 № 7 | 2008-02-22
18 | Капітальний ремонт каналізаціїної насосної станції, провулок Експериментальний, 1 | 320 | Торги з обмеженою участю
6 | Капітальний ремонт контейнерних майданчиків по місту | 100 | У одного учасника | ЗАТ "Кірово-градбуд-комплект" | 2008-02-04 |  | 2008-02-05 | [5 empty] | 05.02.08 № 3(1) |  | 05.02.2008 № 03-08 |  |  | 06.02.08 №2 | 2008-02-15
22 | Система теплопостачання смт.Нове, ( 2-га черга ) м.Кіровоград - реконструкція | 6270,00 / 3020,00 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
23 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд (проектні роботи) | 516 | Відкриті торги
| Реконструкція каналізаційного колектору очисних споруд, смт.Нове | 255,00 / 51,00
| Реконструкція очисних споруд, смт.Нове | 5400,00 / 300,00
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд, м.Кіровоград | 1100,00 / 165,00
24 | Реконструкція проїзжої частина вулиці Кропивницького від вул. Шевченка до вул. Колодязної (проектні роботи) | 200 | Відкриті торги
25 | Перенесення існуючих комунікаційних мереж у зв'язку з розчисткою русла р.Інгул | 1532.8 | Відкриті торги
7 | Система теплопостачання смт.Нове, (2-га черга ) м.Кіровоград - реконструкція | 5645 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-27 |  | 2008-04-10 |  | 2008-04-29 |  | 2008-05-27 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 2008-06-06 | 2008-06-16 | 2008-06-30 |  | 2008-06-30 | 2008-06-10
8 | Реконструкція очисних споруд, смт.Нове | 300 | Відкриті торги
9 | Будівництво котельні спеціальної ЗОШ № 2 вул. Колгоспна, 73 | 756 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю | ПП "Камелот - 3000", ТОВ "Газінтерм", ДП "КСУ № 411" | 2008-04-08 |  | 2008-03-03 | 2008-04-08 | 2008-03-17 |  | 2008-04-08 | 2008-04-18 | 2008-04-18 | 2008-04-18 | 2008-04-25 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 29.04.-06.05.2008
10 | Будівництво учбового корпусу та спортзалу ЗОШ № 2, вул.Новгородська, 41 | 3950.9 | Відкриті торги
11 | Будівництво учбового корпусу ЗОШ № 15, вул.Казанська 13 | 3060 | Відкриті торги
12 | Будівницьво котельні ЗОШ № 17 та ДНЗ № 65, вул.Комарова, 54 | 1630 | Відкриті торги
13 | Будівництво котельні ЗОШ № 21, вул. Берегова, 1 | 641 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-06 |  | 2008-04-04 | 2008-05-06 | 2008-04-21 |  | 2008-05-06 | 2008-06-02 | 2008-06-02 | 2008-06-02 | 2008-06-09 | 2008-06-17 |  | 2006-02-17 | 2008-06-19
14 | Будівництво актового залу та їдальні ЗОШ № 34, проспект Комуністичний, 11 (проектні роботи) | 5380,00 / 550,00 | Відкриті торги
15 | Будівництво котельні ДНЗ №72, пров. Фортечний, 23-а | 870 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
16 | Будівництво котельні ДНЗ № 73, 31, пров.Кінний 3 | 760 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю
17 | Газифікація ЗОШ № 12 в мкр.Завадівка м.Кіровоград | 421 | Торги з обмеженою участю
18 | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №33, вул. Микитенка 35/2 | 250 | У одного учасника | ТОВ "Мостнік" | 06.03.08 |  | 07.03.08 | [5 empty] | 07.03.08 № 10(3) |  | 11.03.08 №13-08 244450,00 грн. |  |  | 11.03.08. № 12 | 21.03.08
19 | Капітальний ремонт басейну ЗОШ № 31, вул.Попова, 11-а | 598 | Відкриті торги
20 | Реконструкція котельні ЗОШ № 23, вул.Івана Франка, 18 | 118 | У одного учасника | ТОВ "Комплект-газбуд" | 2008-02-04 |  | 2008-02-05 | [5 empty] | 05.02.08 № 3(3) |  | 05.02.2008 № 04-08 |  |  | 06.02.08 №4 | 2008-02-15
21 | Будівництво котельні ДЮСШ №2, вул. Курганна, 64 | 800 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю |  | 2008-05-20 |  | 2008-04-20 |  | 2008-05-05 |  | 2008-05-20 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 2008-06-26 | 2008-07-07 |  | 2008-07-07 | 2008-07-10
22 | Встановлення коректору газу 1-ї міської лікарні, вул. Фортеця, 21 | 70 | У одного учасника | ТОВ "Комплект-газбуд" | 2008-02-04 |  | 2008-02-05 | [5 empty] | 05.02.08 № 3(2) |  | 05.02.2008 № 04-08 |  |  | 06.02.08 №3 | 2008-02-15
23 | Капітальний ремонт ЛШМД, вул. Короленко, 56 | 150 | У одного учасника | ЗАТ "Кірово-градбуд-комплект" | 2008-01-31 |  | 2008-02-01 | [5 empty] | 01.02.08. №2 |  | 01.02.08. № 02-08 |  |  | 04.02.08 №1 | 2008-02-14
24 | Капітальний ремонт 3-ої міської лікарні, вул. Карла Маркса, 28 | 200 | У одного учасника | ПП "БК "Квартал - В" | 2008-02-04 |  | 2008-02-05 | [5 empty] | 05.02.08 № 3(4) |  | 05.02.2008 № 06-08 |  |  | 06.02.08 №5 | 2008-02-15
25 | Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії 1-ої поліклініки першої міської ликарні, вул.Габдрахманова, 5 | 150 | У одного учасника |  | 2008-02-06 |  | 2008-02-07 | [5 empty] | 07.02.08 № 4 |  | 07.02.08 № 07-08 |  |  | 07.02.08 № 6 | 2008-02-18
26 | Реконструкція котельні 2-ої полікліники першої міської лікарні, вул.Валентини Терешкової, 136 | 394 | Попередня кваліфікація, торги з обмеженою участю | ПП "Камелот - 3000", ТОВ "Газінтерм", ДП "КСУ № 411" | 04.04.08 |  | 11.02.08 (КД) | 04.04.08 | 03.03.08 |  | 04.04.08 | 14.04.08 | 14.04.08 № 26-08 | 14.04.08 | 21.04.08 № | 29.04.08 | 29.04.08 | 05.05.08 | 06.05.08
27 | Капітальний ремонт будівель | 149 | У одного учасника | ПП "БК "Квартал - В"
28 | Капітальний ремонт приміщення УТОС, вул. Пашутінськая,13, м. Кіровоград | 25 | У одного учасника | ПП "Камелот - 3000" | 2008-02-25 |  | 2008-02-26 | [5 empty] | 2008-02-26 |  | 26.02.08 № 10-08 |  |  | 27.02.08 № 9

## Реєстр
Р Е Є С Т Р державних закупівель управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, код ЄДРПОУ 23227605
Назва предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг | Найменування участника процедури закупівлі, з яким укладено договір | Номер і дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазнчена у договорі, зокрема за одиницю товару, роботи і послуги) | Від процедури закупівлі | Примітки
2009 рік
В становлення пам'ятника О.М. Пашутину по вул. Карла Маркса,41 та благоустрій прилеглої території | ТОВ "Спрінг" | № 18-09 від 25.03.09 1658,748 тис. грн. | Відкриті торги
Капітальний ремонт ДНЗ № 16, смт. Нове | ВАТ "Кіровоградське БМУ № 5" | № 42-09 від 19.06.09 525,136 тис. грн. | Відкриті торги | У 2009 році роботи не проводились
Теплові мережі, смт. Нове, м. Кіровоград - реконструкція | ТОВ "Газінтерм" | № 47-09 від 10.07.09 1845,546 тис. грн. | Відкриті торги | У 2009 році роботи не проводились
Послуги з закупівлі і продажу власної нерухомості (придбання житла - трикімнатної квартири, м. Кіровоград), код по ДК 016-97 - 70.12.1 | Каппель Т.А. | № 2859 від 16.09.09 246,00 тис. грн. | Відкриті торги
2010 рік
Назва предмета закупівлі, кількість (обсяги) товарів, робіт і послуг | Найменування участника процедури закупівлі, з яким укладено договір | Номер і дата укладання договору про закупівлю (ціна, зазнчена у договорі, зокрема за одиницю товару, роботи і послуги) | Від процедури закупівлі | Примітки